|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN ADI:** | **BENİM ÖĞRENCİM** |
| **PROJENİN GEREKÇESİ:** | Projemiz; Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde; Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde gerçekleştirilen “Haydi Kızlar Okula” projesine destek vermek amacıyla 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda başlatılmıştır. |
| **PROJENİN ÖZETİ:** | Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde; Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde gerçekleştirilen Haydi Kızlar Okula projesine destek vermek için “Benim Öğrencim Projesi” adı altında okulu terk eden devamsız öğrenciler için 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda başlatılan çalışmalara devam edilecektir.  Ağrı ili genelinde okullarda kayıtlı tüm öğrencilerin devamsızlıklarını önlemek, okula devamlılıklarını sürekli kılmak, veli ve öğrencilerde eğitimin önceliklendirilmesi İçin sürdürülebilir farkındalık yaratabilmeyi amaçlayan projemiz Merkez ilçe ve ilimize bağlı 7 ilçede uygulanacaktır.  Milli Eğitim Bakanlığı, yurt çapındaki okullarda öğrencilerin devamsızlığını e-okul sistemi üzerinden takip etmektedir. Öğrencilerin okula devam durumlarının kayıtlı bulundukları okullardaki idareciler tarafından periyodik olarak sisteme girilmesi gerekmektedir. Bakanlığın belirlediği takvime göre devamsızlıklar; 7inci, 12inci, 17inci ve 20inci günlerde takip edilip, bu günler süresince öğrencinin ardarda devamsızlık yapması durumunda öğretmen ve idarecilerin gereken tedbirleri (velilere uyarı, para cezası vs) almasını öngörmektedir.  2021-2022 Eğitim Öğretim yılı boyunca devam edecek olan projemiz kapsamında il merkezi ve 7 ilçede koordinatörler belirlenecektir. Zorunlu öğrenim çağında olup öğrenimine devam etmeyen öğrencilerimizin takibi ve tespiti proje ekibimiz tarafından sağlanacaktır.    Devamsızlık haddini dolduran öğrenciler tespit edilecek ve gerekli uyarılar yapıldığı halde çocuğunu okula göndermeyen veliler için ikna ziyaretleri düzenlenecektir.  “Benim Öğrencim” diyerek ;  • Her okulda devamsızlık takip kurulu oluşturulacaktır.  • Devamsızlık yapabilecek öğrencilerin tespit edilmesi için risk haritaları yapılacaktır.   * Gündem maddesi yalnızca devamsızlık olan veli toplantıları düzenlenecektir.   • Okula devam eden öğrencilere çeşitli ödüller verilecektir.  • Afiş ve poster tasarlanarak projenin görünürlüğü arttırılacaktır.  • Öğretmen-Veli-Öğrenci devamsızlık konusunda işbirliği içinde çalışacaklarına dair sözleşmeler tasarlanacaktır.  • 1 gün dahi gelmeyen öğrencilerin telefon ile aranması sağlanacaktır.  • 5 gün gelmeyen öğrencilerin evlerine ziyaret yapılması sağlanacaktır.  • Devamsızlık konusunda iyi uygulamalar paylaşılacak ve idareciler ile sürekli iletişim halinde kalınacaktır. |
| **PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ:** | * Zorunlu öğrenim çağında olup öğrenimine devam etmeyen öğrencileri tespit etmek ve okula kazandırmak, * Öğrencilerin devamsızlıklarını önlemek, * Öğrencilerin okula devamlılıklarını sürekli kılmak, * Veli ve öğrencilerde eğitimin önceliklendirilmesi için sürdürülebilir farkındalık yaratabilmek. * Velide eğitimin bir paydaşı olduğu bilincini oluşturmak. |
| **PROJEYİ YÜRÜTECEK KİŞİ/KURUM/KURULUŞLAR:** | * Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ( Koordinatör) * 7 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI:** | 1. Zorunlu öğrenim çağında olup öğrenimine devam etmeyen öğrencilerin tespit edilmesi, 2. Öğrencinin okula gönderilmeme sebebinin belirlenmesi, 3. Aile ziyaretlerinin planlanması, 4. Öğrencileri okula geri kazandırmak için ikna çalışmaları yapılması, 5. Öğrencinin okula gitmeme sebebinin ortadan kaldırılması(maddiyat, olumsuz aile tutumu vb.) 6. Okula gitmeyen tüm öğrencilerin sürekli takibinin sağlanması, 7. Öğrencilerin eğitime devamlarının sağlanması, 8. Öğrencinin okula devamı halinde sürekliliğe teşvik için ödüllendirilmesi, 9. Öğrencilerin eğitime devam edip etmediklerinin takip edilmesi, 10. Devamsızlığı önlemek için bir ekip kurarak etkili ve sistemli alışmaların sürekli hale getirilmesi. |
| **PROJENİN UYGULANACAĞI YER:** | Ağrı Merkez ve 7 İlçe |
| **PROJENİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ:** | Ekim 2021-Haziran 2022 |
| **PROJENİN MALİYETİ:** | Proje tanıtım ve etkinlik maliyetleri için hesaplamalar daha sonra yapılacaktır. |
| **PROJE ÇIKTILARI:** | Projemiz kapsamında zorunlu öğrenim çağında olup okula devam etmeyen öğrencilerimiz okula kazandırılacaktır.  Okul-Veli-Öğrenci arasında olumlu bağlılıklar kurulacaktır. |
| **SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:** | Proje çıktılarına bakılarak bir sonraki yıl da devam ettirilebilecektir. |
| **RİSKLER:** | Olumsuz veli tutumu  Öğrencinin okula dönmek istememesi  Okula kazandırılan öğrencinin yeniden devamsızlık yapmaya başlaması |
| **PROJEYİ HAZIRLAYAN:** | Hilal Sare YALVAÇ |